|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oppiaineen opashenkilö | Tdk | Työ ajoitus | Valmis |
| Uudet opintojaksot (tunnisteet) | Luodaan win-oodissa. Helpoin tapa on kopioida olemassa oleva uudeksi ja vaihtaa nimi, laajuus ja voimassaolo tms tiedot. **Huom**. voimassaolo on syytä laittaa 1.1.2011, jotta jaksot näkyvät opinto-oppaassa oikein | - | Voi aloittaa. | helmi- maaliskuu |
| Opintokokonaisuudet | Luodaan win-oodissa. Luodaan/ilmoitaan sisältyvyydet eli opintojaksot ja niiden lajit (pakollinen vapaavalintainen, vaihtoehtoinen) | Luo sisältyvyydet kokonaisuuksille | Voi aloittaa. Sisältöjä saa jo toimittaa. | helmi- maaliskuu |
| Tutkintorakenteet | toimittaa tiedot (jaksot, kokonaisuudet tutkinnot) | Luo tutkintorakenteet | Voi aloittaa, kun tietoa on | maalis-huhtikuu |
| Opinto-opas | syötetään oppaan kuvaukset vanhasta oppaasta pohjat | Luo oppaan rungon |  | toukokuu |
| Voimassaolevien opintojaksojen kuvaustiedot | syötetään weboodissa tai … | Pyydettäessä siirretään vanhasta opasjärjestelmästä | Voidaan siirtää heti | kesäkuu |
| Uusien opintojaksojen kuvaustiedot | syötetään weboodissa tai … | Pyydettäessä viedään vanhasta opasjärjestelmästä (toteutuminen epävarmaa) | Heti voi aloittaa, kun uudet jaksot on luotu (siirtotyökalu epävarma) | kesäkuu |
| Opetustapahtumat (kurssit jne) | tehdään weboodissa tai…  salivarausjärjestelmä | Pyydettäessä viedään vanhasta opasjärjestelmästä  kuten ennenkin  (toteutuminen epävarmaa) | Toukokuu tai heti, kun on opetus tiedossa ja uudet jaksot on luotu (siirtotyökalu epävarma) | kesäkuu |
| opastietojen päivitys  siirron jälkeen | tehdään weboodissa | Rakenteen muutokset | Voi tehdä jatkuvasti | jatkuvasti |
| Opintojaksojen vastuuhenkilöt | syötetään weboodissa tai win-oodissa. Tieto periytyy automaattisesti opetustapahtumalle. Poikkeavat opettajatiedot korjataan käsin. |  | Voi tehdä jatkuvasti | kesäkuu |
| Tdk-tentit | tehdään weboodissa tenttityökalulla  (tästä koulutus ja/tai ohjeet) | Kuulustelijatiedot viedään pyydettäessä vanhasta opasjärjestelmästä (epävarma) | toukokuu | kesäkuu |
| Julkistaminen | ilmoittaminen | Oppaan lukitseminen | kesäkuu | kesäkuu |